## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas

Grupo:	EKKO
Minutos Admin. Planeación	Sergio Posada Urrea	10
Minutos Admin. Soporte	Leonardo	10

Ciclo:	1		Total horas trabajo grupo:		Fecha inicio:	04/09/2017		Fecha fin:

				480,0	VP total:	1,00			0,0
				8,0					0,0

		Lo Planeado (Estimado)					Lo real
Producto	Tarea	Minutos Líder	Minutos Admin. Planeación	Minutos totales tarea	Semana planeada terminación	Valor planeado (VP)	Minutos Líder	Minutos Admin. Planeación	Minutos totales tarea	Semana real terminación	Valor ganado
Capacitación	Capacitación en Ionic y angular			0,0	1	0,00			0		0,00
Reuniones Grupales	Reuniones grupales semana 1	60	60	120,0	1	0,25			0		0,00
	Reuniones grupales semana 2	60	60	120,0	2	0,25			0		0,00
	Reuniones grupales semana 3	60	60	120,0	3	0,25			0		0,00
	Reuniones grupales semana 4	60	60	120,0	4	0,25			0		0,00
Caso de uso 8.1. IngresarEstudiante	Desarrollo de la descripción textual			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	2	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	2	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0	2	0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	2	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	2	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	2	0,00			0		0,00					111
Caso de uso 9.1. IngresarDocente	Desarrollo de la descripción textual			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	2	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	2	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0	2	0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	2	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	2	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	2	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	2	0,00			0		0,00
Caso de uso 11.1 crearSesion	Desarrollo de la descripción textual			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	3	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	3	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0	3	0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	3	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	3	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	3	0,00			0		0,00
Caso de uso 11.2 cerrarSesion	Desarrollo de la descripción textual			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	3	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	3	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0	3	0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	3	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	3	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	3	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	3	0,00			0		0,00
Caso de uso 8.2. consultarPerfilEstudiante	Desarrollo de la descripción textual			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	4	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	4	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0	4	0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	4	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	4	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	4	0,00			0		0,00
Caso de uso 8.3. modificarPerfilEstudiante	Desarrollo de la descripción textual			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0		0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0		0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0		0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0		0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0		0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0		0,00			0		0,00
Caso de uso 9.2. consultarPerfilDocente	Desarrollo de la descripción textual			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0	4	0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0	4	0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0		0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0	4	0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0	4	0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0	4	0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0	4	0,00			0		0,00
Caso de uso 9.3. modificarPerfilDocente	Desarrollo de la descripción textual			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión de la descripción textual			0,0		0,00			0		0,00
	Diseño del mockup			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión del mockup con el usuario			0,0		0,00			0		0,00
	Desarrollar el diagrama de clases			0,0		0,00			0		0,00
	Realización del diagrama de secuencia			0,0		0,00			0		0,00
	Revisión del diagrama de secuencia y el diagrama de clases			0,0		0,00			0		0,00
	Codificación del caso de uso			0,0		0,00			0		0,00
	Pruebas de funcionamiento			0,0		0,00			0		0,00

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas

Grupo:	EKKO
Ciclo:	1

			Lo Planeado (Estimado)			Lo real
Semana	Fecha inicio	Fecha fin	Horas	Valor planeado	Valor planeado acumulado	Horas	Valor ganado	Valor ganado acumulado
1	01-may	06-may	2,0	0,25	0,25	0,0	0,00	0,00
2	08-may	13-may	2,0	0,25	0,50	0,0	0,00	0,00
3	15-may	20-may	2,0	0,25	0,75	0,0	0,00	0,00
4	22-may	26-may	2,0	0,25	1,00	0,0	0,00	0,00
		Total:	8,0			0,0

## Hoja1
3
2

	#NOMBRE?